## Encabezado 1
Proyecto | Verificación y validación - INF331 Sem2 2023
Fecha de incio pruebas | 2025-03-27
Historial Suite de Prueba
Versión 1.0 (23/03/25) | Primera versión, se definieron aspectos generales del problema, muchos errores.
Versión 1.1 (24/03/25) | Se desarrollan las primeras versiones de las funciones del sistema. Incompletas.
Versión 1.2 (27/03/25) | Se terminaron satisfactoriamente las funciones, comienzo de pruebas.
Versión 1.3 (27/03/25) | Modificaciones a la función generar_reporte(), pruebas exitosas.
Versión 1.4 (31/03/25) | Modificaciones a funciones que aceptaban valores no válidos
Versión 1.5 (02/04/25) | Más modificaciones a funciones que aceptaban valores no válidos

## D1 Ciclo 1
Desarrollador, equipo desarrollo | Valentina Lepin
Ejecutor Testing | Valentina Lepin
Inicio Pruebas | 2025-03-27 17:40
Fin Pruebas | 2025-03-27 19:30
Versión de aplicación probada | V1.2 - V1.3
Versión de Suite de Prueba | V1.2 - V1.3
Test Case ID | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Fallo o Éxito | Fecha y hora prueba | Comentarios adiconales
1 | Ejecutar la función de generación de reportes | Un solo informe y volver al menú | Un ciclo infinito de ejecución de la función generar informes | Fallo | 2025-03-27 17:40 | Se llamaba la función fuera del bloque debido,corregir
2 | Ejecutar la función de generación de reportes | Una sola ejecución correcta de la función | Una sola ejecución correcta de la función | Éxito | 2025-03-27 17:55 | Se aplicaron los cambios
3 | Ejecutar la función ingresar un producto | Que el archivo productos.json se actualice | El archivo json muestra el cambio y los datos ingresados | Éxito | 2025-03-27 19:23
4 | Ejecutar la función eliminar un producto | El producto ya no aparece en productos.json | El archivo json muestra el cambio y solo se elimina el producto en cuestión | Éxito | 2025-03-27 19:25
5 | Ejecutar la función Consultar inventario de productos | Los cambios realizados anteriormente se imprimen como corresponde | La lista de productos se encuentra actualizada | Éxito | 2025-05-27 19:26
Otros
ID | Detalle
1 | Se modificó la función para generar reportes durante la misma iteración al identificar rápidamente el problema

## D2 Ciclo 1
Desarrollador, equipo desarrollo | Tamara León
Ejecutor Testing | Tamara León
Inicio Pruebas | 2025-03-27 21:50
Fin Pruebas | 2025-03-27 22:30
Versión de aplicación probada | V1.3
Versión de Suite de Prueba | V1.3
Test Case ID | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Fallo o Éxito | Fecha y hora prueba | Comentarios adiconales
1 | Ejecutar la función de agregar producto | Se actualiza productos.json con el nuevo producto ingresado | El archivo json muestra el nuevo producto agregado. | Éxito | 2025-03-27 21:50
2 | Ejecutar la función de buscar y filtrar productos | Se muestran los productos que cumplen con los filtros ingresados por el usuario | Se muestra lista de los productos con el filtro | Éxito | 2025-03-28 21:58
3 | Realizar Inicio de sesión con usuario no registrado | Rechazar el acceso y terminar la ejecución del código | Acceso denegado. El programa termina de ejecutarse | Éxito | 2025-03-29 22:20
4 | Realizar Registro de nuevo usuario | Se actualiza usuarios.txt con nuevo usuario y contraceña cifrada | El archivo usuarios.txt muestra el nuevo usuario creado | Éxito | 2025-03-30 22:23
5 | Realizar Inicio de sesión con usuario registrado | Se permite el acceso a la gestión de inventario | Acceso permitido. Se muestra el menú principal | Éxito | 2025-03-31 22:30

## Ciclo 2
Desarrollador/equipo desarrollo | Tamara León - Valentina Lepin
Ejecutor Testing | Tamara León - Valentina Lepin
Inicio Pruebas | 2025-03-31 11:29
Fin Pruebas | 2025-03-31 12:15
Versión de aplicación probada | V1.3
Versión de Suite de Prueba | V1.3
Test Case ID | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Fallo o Éxito | Fecha y hora prueba | Comentarios adiconales
1 | Elegir una opción del menú no disponible (0) | Mensaje de excepción y solicitar ingresar otra opción | "Opción no válida, intente de nuevo." | Éxito | 2025-03-31 11:32
2 | Agregar un producto con todos los campos vacíos | Mensaje de excepción, no se registra y solicitar volver a intentar | "Error: La cantidad y el precio deben ser un número entero." | Éxito | 2025-03-31 11:32 | Se considera Éxito ya que no se registra el producto, pero solo se indentifica el caso en que el stock y el precio como no válidos, corregir
3 | Buscar y filtrar un producto con todos los campos vacíos | Se muestran todos los productos | Se muestran todos los productos | Éxito | 2025-03-31 11:39
4 | Buscar un producto que no existe (Manzana) | Se muestra un mensaje de excepción | "❌ No se encontraron productos con los filtros aplicados." | Éxito | 2025-03-31 11:41
5 | Gestionar el stock de un producto que no existe (0) | Se muestra un mensaje que indica que el valor no es una opción válida | "Número de producto inválido." | Éxito | 2025-03-31 11:43
6 | Actualizar el stock de un producto a una cantidad no válida (a) | Se muestra un mensaje de error y vuelve al menú | " Error: La cantidad debe ser un número entero." | Éxito | 2025-03-31 11:45
7 | Actualizar el stock de un producto a una cantidad no válida (-1) | Se muestra un mensaje de error y vuelve al menú | "Stock de 'Polera rosa' actualizado a -1." | Fallo | 2025-03-31 11:45 | Acepta valores negativos, corregir
8 | Eliminar un producto que no existe (0) | Mensaje de excepción y volver al menú | "Número de producto inválido." | Éxito | 2025-03-31 11:50
9 | En el menú de inicio ingresar un valor no disponible (0) | Mostrar un mensaje de error y volver a solicitar los datos | "Opción no válida. Intente de nuevo." y repite la operación | Éxito | 2025-05-31 12:11

## Ciclo 3
Desarrollador/equipo desarrollo | Tamara León
Ejecutor Testing | Tamara León
Inicio Pruebas | 2025-04-01 23:09
Fin Pruebas | 2025-04-02 02:00
Versión de aplicación probada | V1.4
Versión de Suite de Prueba | V1.4
Test Case ID | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Fallo o Éxito | Fecha y hora prueba | Comentarios adiconales
1 | Actualizar el stock de un producto a una cantidad no válida | Se muestra un mensaje de error y vuelve al menú | Se muestra error y se termina la ejecución del código. | Fallo | 2025-04-01 23:13 | Los casos donde se ingresan letras u otros símbolos no numéricos produce error
2 | Ingresar una opción no válida en el menú de registro | Se muestra un mensaje de error | Se muestra error y se termina la ejecución del código. | Fallo | 2025-04-01 23:55 | Solo funciona en casos donde el valor es númerico.
3 | Ingresar una opción no válida en el menú de registro | Se muestra un mensaje de error | Error: opción no válida | Éxito | 2025-04-01 23:57
4 | Agregar un producto con una categoría no válida | Se muestra mensaje de error y no se registra la categoría | Producto agregado exitosamente | Fallo | 2025-04-02 00:38 | Se registran categorías no válidas como números
5 | Agregar un producto con una categoría no válida | Se muestra mensaje de error y no se registra la categoría | Categoría no válida. No se registra producto | Éxito | 2025-04-02 01:25